附件2

中医药标准项目

申报书

| 标 准 名 称 | ： | 中医临床多模态数据质量评测规范 |
| --- | --- | --- |
| 申 报 单 位 | ： | 中国中医科学院中医药信息研究所 |
| 申 报 人 | ： | 朱玲 |
| 申 报 日 期 | ： | 2026.02.11 |

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  | 中医临床多模态数据质量评测规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | Multimodal Data Evaluation Benchmark for Traditional Chinese Medicine Clinical Scenarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准性质 |  | 强制性国家标准 推荐性国家标准 指导性技术文件 行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制定/修订 |  | ☑制定 □修订 |  |  |  | 被修订标准号 |  |  |  |  |
| 是否采标 |  | □是 ☑否 |  |  |  | 采用程度 |  |  | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 |  |  |  |  |  | 采标名称 |  |  |  |  |
| 项目周期 |  | □12个月 ☑18个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请起草 单 位 |  | （第一个单位为第一起草单位，其他起草单位须提交中医药标准项目参编说明） 中国中医科学院中医药信息研究所 陕西中医药大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报人情况 （第一起草人） |  | 姓 名 |  | 朱玲 |  |  | 所在部门 （科室） |  | 情报分析与评价研究室 |  |
|  |  | 职 称 |  | 研究员 |  |  | 职 务 |  | 无 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  | jjzhuling@163. com |  |  | 联系电话 |  | 13426395263 |  |
|  |  | 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 研究员，博士生导师，ISO/TC215, TC249注册专家，南京中医药大学博士，中医药信息学博士后，2021年入选中医药国际化人才库，英国伯明翰大学计算机学院访问学者。先后主持国家自然科学基金、中国博士后基金、北京市自然基金、中国中医科学院创新工程多项，发表学术论文100余篇，主编著作1部。任世界中医药联合会医案专业委员会理事，中医药信息学会人工智能分会理事，妇科分会理事。主持研制国际标准1项，参与研制出版十余项项中医药语义信息的国际标准，荣获9项省部级学术奖励，参编著作8部，获得软件著作权10余项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他成员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 |  | 工作单位 |  | 职务/职称 |  |  | 项目分工 |  | 联系电话 |
| 杨晓航 | 男 |  | 陕西中医药大学 |  | 校长/高级研究员 |  |  | 标准审核 |  | 18691970529 |
| 童元元 | 女 |  | 中国中医科学院中医药信息研究所 |  | 副研究员 |  |  | 标准研制 |  | 01064089638 |
| 张竹绿 | 女 |  | 中国中医科学院中医药信息研究所 |  | 助理研究员 |  |  | 标准研制 |  | 01064089638 |
| 郑婉婷 | 女 |  | 中国中医科学院中医药信息研究所 |  | 无 |  |  | 标准研制 |  | 01064089638 |
| 柴嘉琪 | 女 |  | 中国中医科学院临床基础研究所 |  | 助理研究员 |  |  | 标准研制 |  | 01064089638 |
| 标准制定/修订目的、意义（限500字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本标准旨在建立中医临床多模态数据的质量评测规范，重点涵盖舌象图像、脉象信号、面诊图像、问诊文本等多源异构数据，为中医智能化诊断系统的数据采集、标注、质量评估提供统一依据。当前，中医药现代化与智能化发展迅速，各类中医辅助诊断设备和人工智能系统不断涌现。然而，行业内缺乏统一的多模态数据评测标准，导致数据质量参差不齐、系统间难以互通、研究成果难以复现等问题。在舌诊领域，舌象图像采集设备众多，但成像条件、色彩校准、分辨率要求等缺乏统一规范，严重影响舌象特征提取的准确性与一致性。不同机构采集的舌象数据因标准不一，难以实现共享与联合研究。 本标准的制定具有三方面重要意义：一是规范数据质量，通过明确舌象、脉象、面诊等各模态数据的采集规范与质量指标，从源头提升中医临床数据质量；二是促进互联互通，建立统一的数据格式与评测方法，打破数据孤岛，推动中医大数据平台建设；三是支撑产业发展，为中医智能诊断设备的研发、测试、准入提供技术依据，促进中医药健康产业高质量发展。本标准的实施将填补国内中医多模态数据评测领域的标准空白，对推动中医药标准化、现代化、国际化具有重要战略意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准制定/修订的技术路线（限1000字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一阶段：调研与需求分析 开展国内外中医数据标准现状调研，梳理现有舌诊图像采集标准、医学影像数据规范、健康医疗大数据标准等相关文件。走访中医医院、科研机构、设备厂商，收集多模态数据采集与应用的实际需求，明确标准覆盖范围与核心技术指标。 重点调研内容包括：舌象图像采集设备技术参数现状、舌象标注体系差异分析、脉象信号数字化方法比较、中医问诊结构化文本规范等。 第二阶段：技术框架构建 基于调研结果，构建中医临床多模态数据评测技术框架，明确以下核心内容： （1）数据模态分类体系。将中医临床数据划分为图像类（舌象、面象、形体）、信号类（脉象、声象）、文本类（主诉、现病史、中医证候）三大类别，并细化各模态的数据特征。 （2）舌象数据评测规范。作为本标准重点，舌象评测包括：采集环境要求（光源色温、照度均匀性、背景色）；图像质量指标（分辨率不低于1920×1080像素、色彩深度24位以上、色彩还原度ΔE≤3）；舌体区域完整性；舌象特征标注规范（舌色、舌形、苔色、苔质、舌下络脉等）；标注一致性评测方法（Kappa系数不低于0.7）。 （3）多模态数据融合评测。建立跨模态数据时间对齐、语义关联、格式兼容的评测指标，确保同一患者的舌象、脉象、问诊信息能够有效整合。 第三阶段：指标体系设计 设计分层次的评测指标体系： 基础层指标：数据完整性、格式合规性、元数据规范性。 质量层指标：针对舌象设置清晰度、色彩准确度、曝光合理性、舌体居中度等；针对脉象设置信号信噪比、采样率、基线稳定性等；针对文本设置结构化程度、术语规范度等。 应用层指标：标注准确率、专家一致性、可追溯性、隐私合规性。 第四阶段：验证与优化 选取3至5家代表性医疗机构开展标准验证试验。收集不少于1000例多模态数据样本，按照拟定标准进行评测，验证指标可行性与区分度。针对舌象数据，对比不同采集设备、不同光照条件下的图像质量评分差异，优化评测阈值设定。 根据验证结果修订标准草案，组织行业专家论证，形成标准征求意见稿。 第五阶段：标准文本编制 按照行业标准编写要求（GB/T 1.1-2020标准化工作导则），完成标准正文、规范性附录、资料性附录的编制。正文包括范围、规范性引用文件、术语定义、评测对象与分类、评测指标与方法、评测流程与报告等章节。附录包括舌象采集环境示意图、标准色卡使用说明、评测报告模板等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报人与本标准相关的科研、管理等工作基础（限500字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作为项目负责人主持国际标准“ISO/CD TS 25083 健康信息学——推拿及其他手法的语义分类表达的研制，目前已通过立项。 Health informatics —Categorial structure of representation of Tuina and other types of manual therapies ” 作为主要完成人已研制发布多项中医信息学国际标准，为本项目提供了方法论和术语基础。包括： ISO/TS 17948:2014 Health Informatics — Traditional Chinese medicine literature metadata (TCMLM)传统中医药文献元数据 ISO 19465:2017Traditional Chinese Medicine —Categories of TCM Clinical Terminological System中医临床术语系统分类 ISO/TS16843:2:2015 Health Informatics — Categorial structures for representation of acupuncture — Part2: Needling针刺的语义信息分类标准 ISO/TS 21831: 2020 Health Informatics — Information model of processing Chinese materia medica 中药炮制信息模型 ISO/TS 5346：2022 Health Informatics — Categorial structure for representation of TCM clinical decision support systemISO/TS 5346:2022 中医临床决策支持系统分类结构 ISO/TS 5118：2022 Health Informatics — Categorial Structure of Representation for Evaluation of clinical guidelines of Traditional Chinese Medicine中医药临床指南评价的语义表达 负责人正在承担的国家自然科学基金面上项目“病证结合视角下基于可解释性机器学习的溃疡性结肠炎复发预测研究”为本标准提供了中医药数据特征理解、质量评估方法论以及隐私保护需求的实践基础；已完成的中国中医科学院科技创新工程项目"基于深度学习与知识图谱相融合的中医临床辅助决策关键技术研究"为本标准的技术路径选择、多模态数据处理和数据管理规范提供了成熟的技术积累和实践经验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位与本标准制修订相关的基础和支持条件（限500字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国中医科学院中医药信息研究所是国家中医药管理局直属的专业从事中医药信息标准化研究的科研机构，具有以下支撑条件： 一、标准化工作基础：本所长期承担中医药信息标准化研究工作，主持或参与制定了多项中医药国家标准和行业标准，在标准制定流程、方法学方面积累了丰富经验。 二、技术研发能力：本所在中医知识图谱、自然语言处理、多模态学习等领域开展了深入研究，具备开展多模态评测基准研究的技术能力。 三、数据资源优势：本所拥有大量中医临床数据资源，与多家中医医疗机构建立了合作关系，可为评测数据集构建提供数据支撑。 四、专家团队支持：本所可联合中医临床、人工智能、标准化等领域的专家参与标准制定，确保标准的科学性和权威性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （若国家补助经费支持达不到预算要求或无经费支持时，能否确保项目按时完成） 本项目经费主要依托申报单位科研经费支持。若国家补助经费支持达不到预算要求或无经费支持时，申报单位将自筹经费确保项目按时完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目进度安排（限500字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （标准进度一般按照标准制修订程序的各个阶段进行，应制定详细的工作计划，根据制修订周期细化组织起草、征求意见、技术审查等各阶段具体时间安排。） 本标准制定周期为18个月，具体进度安排如下： 第1-3个月（项目启动阶段）：成立标准起草工作组，召开启动会议，明确分工；开展国内外相关标准和文献调研，完成调研报告。 第4-6个月（框架设计阶段）：完成中医临床多模态评测框架设计，确定评测维度和指标体系；形成标准草案初稿。 第7-9个月（数据集规范阶段）：制定评测数据集构建规范；构建小规模验证数据集。 第10-12个月（验证完善阶段）：开展试评测，验证标准可行性；修改完善标准草案。 第13-15个月（征求意见阶段）：完成征求意见稿，广泛征求意见；形成送审稿。 第16-18个月（审查报批阶段）：组织技术审查会；形成报批稿并提交报批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报人承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人已认真阅读并完全理解《中医药国家（行业）标准管理办法》等规范性文件的要求，能够按照计划时间完成标准制修订，承诺所提交的所有资料、数据及研究成果真实、准确、完整，已与其他起草单位进行了充分沟通与协商，并已征得相关单位的同意与支持。 申报人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位已知悉并愿意遵守《中医药国家（行业）标准管理办法》等规范性文件的规定，了解并愿意承担标准负责单位的责任。 负责人签字： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按照国家标准立项审评要求，国家标准须提交《论证评估报告》。

论证评估报告

（适用于国家标准项目）

一、制修订推荐性国家标准的必要性、可行性

【立项必要性包括但不限于：经济社会和产业发展的需求；相关法律法规、政策规划的要求；标准实施后重大经济、社会、生态效益分析。项目可行性包括但不限于：产业发展情况；有关技术的成熟度和经济性分析；如果实施标准对企业生产经营成本影响较大，应进行综合成本分析；已经具备的研究基础和条件等】

二、主要技术要求

【包括范围和主要技术内容等，修订项目应说明拟修订的内容，与原标准相比的主要变化。】

三、国内外标准情况、与国际标准一致性程度情况

【包括国内相关标准情况，与拟制定标准的关系，范围包含但不限于相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准；有关国际标准化组织、有关国家或地区的相关标准情况、主要内容；拟制定标准拟采用或参照哪些国际国外标准，并对一致性进行描述。】

四、与相关强制性标准、法律法规配套情况

【包括国内有关强制性标准、法律法规情况，与拟制定标准的关系。】

五、标准所涉及的产品、过程或者服务目录

【应尽可能详细列出所规范的产品、过程或服务的名称或清单。大类产品可通过举例方式进行细化说明。】

六、可能涉及的相关知识产权情况

【应尽可能列出可能涉及的知识产权情况，包括采用其他标准涉及的版权情况，标准涉及专利情况等。】

七、征求国务院有关部门或关联TC意见的情况

【标准化对象如涉及国务院有关部门或关联TC，应征求并提供相关部门（TC）的意见。】

八、经费预算

【应包括制定标准所需经费总额、国拨补助经费、自筹经费的情况。】

九、项目进度安排

【标准进度一般按照标准制修订程序的各个阶段进行，应制定详细的工作计划，根据制修订周期细化组织起草、征求意见、技术审查等各阶段具体时间安排。】

十、需要申报的其他事项

【需要废止或修订其他标准的建议，以及其他需要说明的事项】

中医药标准项目参编说明

我单位               确定参与               牵头的《               》起草工作。我单位同意由该牵头起草单位办理2026年度中医药标准项目申报，以及标准立项后相关事项。

特此说明。

参与起草单位：               （盖章）

年  月  日