中医药期刊特色栏目评价工作方案

待确认问题：

- 项目名称

- 评价范围

- 评选总量

- 定性评价各维度权重

- 高被引界定标准

- 当期栏目发文量标准

一、总体设想

（一）评价目标

通过推介具有深厚中医药特色、较高学术与实践价值且拥有稳定读者群的优质栏目，充分发挥评价体系的学术导向作用，引领中医药学科优势发展。旨在为不同类型、不同定位的期刊栏目树立发展典范，提供可借鉴的模式；激励期刊坚守、深化或开创具有中医药学科特色与自身优势的专栏，避免同质化发展。

（二）评价范围

国内正式出版的中医药学术期刊栏目。

（三）评价特点

不以期刊自身分级或收录情况作为门槛或直接评判依据，重点关注常规文献计量指标难以充分衡量的特色栏目。

（四）实施路径

为确保工作稳妥、有序，分两个阶段实施。

1. 第一阶段：特色栏目遴选与培育

以导向性、发展性为原则。形成“中医药期刊特色栏目”名录，不进行等级区分。旨在建立评价机制，发现潜在的特色栏目，形成一定影响力，储备、培育优质特色栏目。

2. 第二阶段：特色栏目评价与定级

通过对“中医药期刊特色栏目”的培育，建立更精细化、更完善的定量+定性评价体系。形成“中医药期刊特色栏目”分类、分级评价结果，并与“中医药科技期刊分级目录”关联，推荐至相关数据库、索引机构，作为特色化检索入口，纳入更综合的评价体系。

二、第一阶段（特色栏目遴选与培育）工作安排

本阶段核心：流程规范、标准明确、易于参与、重在推广。于2026年底前系统完成特色栏目遴选与推广，推介具有示范意义的特色栏目。

（一）筹备与启动

1. 组建工作组与专家组。专家组涵盖中医、中药、中西医结合、针灸、医史文献、管理及期刊出版等领域的资深学者与编辑专家，负责建立评价体系与特色栏目评审工作。

2. 制定并发布《中医药期刊特色栏目评价方案（试行）》（附件1），设计“《中医药期刊特色栏目评价申报表》（”（附件2）及《中医药期刊特色栏目评价专家评审表》（待评选方案确定后制定）。

3. 正式发文启动工作，明确宗旨意义、申报条件、工作流程，鼓励各中医药期刊积极开展栏目申报。

（二）期刊申报与数据采集

1. 期刊提交《中医药期刊特色栏目评价申报表》。

2. 对申报信息进行形式审查，并补充采集公共数据库中的相关数据。

（1）栏目运行数据（发文量、持续年限等）；

（2）栏目所收录文献计量数据（总被引频次、篇均被引频次、高被引论文数量或占比、总下载量、篇均下载量、代表性论文被引频次）；

（3）学术规范数据（基金论文占比、合作机构情况等）。

（三）定量分析与定性评价

1. 根据评选方案进行初筛。

2. 根据评选方案进行定量数据辅助分析。

3. 将通过初筛的栏目材料（附定量数据分析结果）按领域分送3～5位专家进行评价，专家依据《中医药期刊特色栏目评价专家评审表》打分并提供具体建议。

（四）会审与名单推介

1. 召开专家组会议，结合定量分析与定性评价结果，对栏目进行综合评议和投票。

2. 形成“中医药期刊特色栏目”推介名单（名单数量根据实际申报情况制定：投票超过2/3，原则上不超过申报总数XX%”，确保质量导向）。

（五）结果发布与推广

- 推介栏目设定有效期（与T1、T2同步），实行复评与退出机制。

- 通过行业会议、权威平台公布评价结果。

- 通过公众号等新媒体平台对入选栏目的特色与价值进行推介，提升入选栏目的行业影响力与传播度。

- 开展专题宣传，发挥示范引领作用，提升工作覆盖面。

（六）后续工作衔接

第一阶段工作结束后，收集反馈意见，工作组进行总结，形成《中医药期刊特色栏目发展报告》，分析现状、问题与趋势，为第二阶段构建更精细化的“中医药期刊特色栏目评价定级”体系奠定坚实基础。

附件1 中医药期刊特色栏目评价方案（试行）

（一）参评对象

国内正式出版的中医药学术期刊栏目，语种不限。

（二）遴选流程

1. 初筛（形式审查）

参评栏目需满足以下条件：

（1）期刊出版导向正确，符合国家《出版管理条例》及相关法律法规要求。

（2）稿件符合科研诚信规则与出版伦理规范，无学术不端等违规问题。

（3）栏目具有明确学术研究属性及中医药特色内容定位。

（4）栏目名称固定，且在期刊目录中规范呈现；若确有名称调整，需保证名称相近，且栏目核心研究方向始终稳定，无根本性偏移。

（5）近3年（2022—2024年）内栏目发文量相对稳定，原则上需满足以下任一标准：当期栏目发文量占总发文量的比例≥3%，或平均每年发文量≥10篇。

（6）提供材料完整、真实，可支撑相关评价指标计算，无虚假、缺失信息。

2. 定量数据辅助分析

定量评价以2023—2025统计年数据为基础，不作为直接评价依据。

（1）学术影响力指标：栏目论文平均被引频次、高被引论文占比、篇均下载量。

（2）稳定性指标：栏目设立年限、年均发文量及波动系数。

（3）学术生态指标：机构集中度（通过作者机构数量反映）、新作者占比（首次在该栏目发文的作者占比）。

新增指标解释：

- 机构集中度：

高→可能“内部栏目”

低→学术影响力更真实

- 新作者占比

高→开放性强

低→可能“圈子化”

- 3. 定性评价

（1）中医药特色与栏目定位（25%）

- 栏目主题是否体现中医药特色

- 栏目设置是否符合期刊办刊宗旨与发展目标

- 栏目定位是否明确、稳定

- 栏目内容是否与栏目定位相协调

- 是否形成相对稳定的栏目特色

（2）内容质量与学术价值（35%）

- 栏目内容是否具有较高的学术价值、实践价值或创新性

- 代表性论文是否能够体现栏目质量和特色

- 栏目内容是否具有较好的专业性、规范性与可读性

- 栏目论文整体质量是否稳定，是否避免低水平重复或一般性组稿

（3）栏目组织与运行情况（20%）

- 栏目是否有相对明确的建设思路、选题方向

- 栏目策划与选题组织是否规范、有序

- 是否具备较稳定的作者来源与稿源组织能力

- 审稿、编辑与出版流程是否规范

- 是否形成较完善的栏目运行与质量控制机制

（4）传播与应用效果（20%）

- 栏目内容是否具有较稳定的读者关注和一定传播效果

- 是否在业内形成一定认可度

- 栏目建设经验是否具有推广价值，可为同类期刊栏目提供借鉴

- 是否形成一定栏目影响力与品牌效应

附件2 中医药期刊特色栏目申报表核心内容

（一）栏目基本信息

- 来源期刊名称

- 主管单位、主办单位

- 期刊出版周期

- 期刊主要学科方向或办刊定位

- 期刊数据库收录情况

- 申报栏目名称

- 栏目设立时间（年）

- 栏目设置频率（栏目是否固定设置：每期固定、定期设置、不定期设置）

- 栏目近3年刊发期次

- 栏目负责人或联系人及联系方式

- 栏目简介（200—300字）

（二）栏目定位与建设目标

请围绕以下内容进行简要说明（建议1000字以内）

- 栏目设立背景、宗旨与发展历程

- 栏目定位、内容范围和服务对象

- 栏目与期刊整体办刊宗旨及定位的关系

- 栏目主要中医药特色及优势

- 栏目与本刊其他栏目或同类期刊栏目的区别

- 栏目建设与运行情况简介

（三）相关量化数据（本部分为定量评价核心数据，建议提供完整、可核查数据）

- 发文与基本情况（2022—2024年数据）

- 栏目发文总量

- 各年度发文量

- 每期栏目发文数（平均值）

- 栏目论文清单（附模板）

- 编辑部可提供的其他数据（通过咨询编辑部确定）

- 栏目运行与编辑质量情况

- 基金论文占比

- 外审情况与形式（是否外审、是否盲审）

- 栏目组织形式（如专题策划、约稿、征稿等）

- 稿源组织情况（如稳定作者来源、重点合作机构等）

- 传播与使用情况

- 栏目论文下载量或浏览量

- 栏目内容转载或二次传播情况

- 栏目内容被行业平台、培训材料或相关资料引用情况

- 其他能够反映栏目传播与使用效果的材料

（四）代表性成果

- 近3年代表性文章3～5篇（附列表、全文）

- 每篇文章简要说明其学术价值或应用价值（200字以内）

（五）社会影响与应用情况

- 行业内相关评价或推荐情况（例如栏目内容被媒体、平台转载或报道，被行业指南、共识、教材引用）

- 栏目传播或应用典型案例

- 其他能够反映栏目影响力的佐证材料

（六）未来发展规划

- 栏目未来发展方向与重点选题

- 提升学术质量与特色的具体措施

- 栏目建设目标（3—5年）

- 申报材料真实性承诺书